## Acta
ACTA DE REUNIÓN PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE- SEDE CALLAO
Lugar: | Reunión Teams | [6 empty] | Fecha: | 2026-10-11
Organizador: | Confiabilidad KMMP
I. Asistentes:
N° | Nombre y Apellido
1 | Andrés Arrieta Palacios
2 | Raul Perez Gomez
3 | Carlos Ortiz Yauri
4 | Charli Ramirez Garcia
5 | David Tamariz Carrion
II. Acuerdos:
Responsable
Proyecto | Asunto | Fecha Solicitud | Acuerdos de Reunión | Andres Arrieta | Carlos Ortiz | Charli Ramirez | Raul Perez | David Tamariz | Comentarios/Avances
KomfIA | Formato de barrido de flota | 2026-07-10 | Agregar el detalle de los límites a la respuesta | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 11/07/26 - Andrés agrega las columnas de límites (LP/LC) a la respuesta. 13/07/26 - El detalle del barrido muestra AMBOS límites (LP/LC) por metal. 15/07/26 - Se añade un cuadro de límites (componente × metal) aparte, visible desde la 1ª consulta del barrido. 17/07/26 - Ajuste: solo los componentes/metales observados; informativos marcados. Reforzado en la instrucción central. 18/07/26 - Validado en SSMS (columnas LimObs/Limites); listo para re-desplegar en Copilot Studio. 24/07/26 - Confirmado en pruebas con partes interesadas: el cuadro de límites (componente × metal) sale correcto en el barrido.
KomfIA | Formato de barrido de flota | 2026-07-10 | Presentar el barrido en matriz por componente y filtrar el detalle por palabra (solo críticos / precauciones / todos). | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 10/07/26 - Solicitud (gerencia): barrido en matriz compacta. 10/07/26 - Implementada la matriz por componente (equipo × componente). 16/07/26 - Filtro del detalle por palabra: «solo críticos» / «precauciones» (con críticos al lado) / «todos». 18/07/26 - Corregido: el detalle sale en 1 sola consulta y las precauciones re-consultan con datos reales. 20/07/26 - Corregido de raíz en la instrucción central: «detalle de todos» genera UNA sola consulta (antes multiplicaba por componente) y entra al barrido aunque se pida a secas. 24/07/26 - Confirmado en pruebas con partes interesadas: «detalle de todos» (una consulta) y el filtro por palabra (solo críticos / precauciones) funcionan correctamente.
KomfIA | Tendencia de metales | 2026-07-10 | Añadir una columna con la sumatoria acumulada del metal (Σvida) en la vida del componente. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 10/07/26 - Solicitud (gerencia): mostrar el acumulado del metal. 10/07/26 - Añadida la columna Σvida (Acumulado) en el resumen de tendencia. Validada en SSMS. 24/07/26 - Confirmado en pruebas con partes interesadas: Σvida visible en la tendencia.
KomfIA | Gráfico de tendencia | 2026-07-10 | Ampliar el gráfico de tendencia y hacer visible la línea de límites (LP/LC). | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 10/07/26 - Solicitud (gerencia): gráfico más grande, con la línea base de límites visible. 10/07/26 - Gráfico ampliado (más alto y ancho) con líneas LP/LC. Validado en SSMS. 24/07/26 - Confirmado en pruebas con partes interesadas: gráfico grande con líneas LP/LC.
KomfIA | Rendimiento (Antamina) | 2026-07-10 | Optimizar la velocidad de consulta con índices en la base de datos. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 10/07/26 - Solicitud (gerencia): mejorar la velocidad (Antamina rondaba 2 min). 14/07/26 - Charli (DBA) desplegó los índices; consultas ~0.4-0.7 s. 18/07/26 - Pendiente: optimizar el render de flota grande (resumen/cap). 24/07/26 - Foco a partir de ahora: optimizar el render del barrido de flota grande (mayor cuello de botella actual).
KomfIA | Migracion a Temas/Topicos deterministicos | 2026-08-06 | Migrar todos los modulos de KomfIA a Temas/Topicos deterministicos (render en segundos vs ~2 min): cada modulo con su vista, flujo y topico. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 18/09/26 - Comandos: completada la implementación de TODOS los comandos dentro del tema. Corregido el bug de componente COMPUESTO ('/tendenciadet 3177 MT RH' devolvía el lado LH porque el separador por espacios perdía el 'RH'): ahora el compartimiento de cola se pasa COMPLETO (funciona 'MT RH', 'tracción RH', 'rueda delantera LH') en /ultimo, /tendencia, /tendenciadet e /historial. 03/08/26 - Directiva: migrar todo KomfIA a Temas/Topicos deterministicos ('los modulos en su casa'). 05-07/08/26 - Migrados y probados uno a uno TODOS los modulos: barrido, diagnostico, ultimo analisis por componente, condicion MT, tendencia (paso 1 / detalle / un metal / grafico), historial (5 variantes) y triage MT. Render en segundos (antes ~2 min). Arquitectura: 4 flujos reutilizables + contrato de 3 columnas + 1 prompt de analisis universal. 07-09/08/26 - Ajustes finos (alfa + gerencia): Grado del lubricante + horas de componente en barrido y triage; salud del aceite (viscosidad V100) informativa en el barrido; barrido de flota sin pedir modelo (muestra toda la flota) y a la vez filtrable por modelo; recomendaciones del triage centradas solo en los metales observados. 09/08/26 - Nuevo modulo Tendencia incipiente: alerta temprana de MT que se disparan respecto a su promedio sin superar aun el limite. 09/08/26 - Instrucciones: agente central adelgazado a rol orquestador de temas + fallback (handoff limpio; la logica vive en cada tema). Migracion COMPLETA. 09/08/26 - Robustez alfa + cierre de grandes modulos: historial ahora INCLUYE DDI; nuevos temas Conteo (21) y Ranking (22) deterministas que reemplazan a KomfIA SQL en conteos/rankings (antes 30-58s, ahora en segundos). TODOS los grandes modulos completos; KomfIA SQL queda SOLO como fallback de lo imprevisto. 10/08/26 - Pase 'presentable' (contraste vs consultas de gerencia): RUTEO (Bucket A) - Conocimientos fuera + respuestas generativas apagadas, fallback a KomfIA SQL angosto (ya no escala a un superior); descripciones de temas dominantes (la palabra 'barrido' gana sobre 'motor de traccion') + linea de ruteo en la central; las consultas naturales de gerencia ya rutean al tema correcto. CAMPOS (Bucket B): Grado (lubricante) + horas de componente en Tendencia; columna Salud (V100/TBN) en Triage; historial con DDI. VALIDACION_SSMS reordenada con indice. Pendiente: tarjetas adaptables y reordenar los archivos de docs. 13/08/26 - Solicitud (gerencia): en Tendencia mostrar los límites de referencia (LP/LC) en un cuadro APARTE (no como columnas de la matriz), igual que en el barrido. 14/08/26 - Aplicado en Tendencia (detalle, por-metal y gráfico) y en Tendencia incipiente: los límites de referencia salen en un cuadro aparte. Corregida la lógica de Tendencia incipiente: compara el último valor contra el promedio de las 6 muestras previas (7 en total, sin incluir la última). 15/08/26 - Nuevo tópico «Último análisis de un metal en la flota» (barrido enfocado a un metal): el valor más reciente de uno o varios metales en cada equipo de una flota, con su límite, estado y orden; respeta el modelo cuando se especifica; con análisis propio y recomendaciones (solo motor de tracción). 15/08/26 - Nuevo tópico «Ayuda / Glosario» para consultas conceptuales en un mensaje breve (qué es TBN/DDI/LP/LC, qué se puede preguntar). Descripciones de temas auditadas. 18/08/26 - Perf de flota: triage y barrido optimizados (leen la fundación 1 sola vez → triage Antamina de 2:38 a 1:08). Se identificó que el tier S1 (20 DTU) es el amplificador (el query espera I/O); recomendado subir el tier al DBA. 18/08/26 - Timeout resuelto: la causa era que la acción SQL reintentaba 5 veces (5-8 min). Solución en 3 capas (reintentos=ninguno + tiempo de espera 100s con mensaje amable + tópico de error). Ya no se cuelga ni supera ~2 min. 19/08/26 - Triage EVOLUCIONADO: ahora cubre CUALQUIER componente (no solo motor de tracción), muestra TODOS los equipos (observados o no), los metales con su valor entre paréntesis y agrupado por modelo con sub-títulos. 23/08/26 - Nuevo módulo «Acumulados» (ranking de atención del motor diésel): 2 temas (ranking de la flota + acumulados de un equipo) que reusan las vistas del dashboard; Estado por score (60/65/70). Alcance: Antapaccay motor diésel. 23/08/26 - «Comandos» diseñado (atajos deterministas a los módulos con parámetros); se implementa la próxima sesión. 24/08/26 - Comandos: canal definido (Teams + probado en el test de Copilot) y mecanismo investigado (el autocompletado «/» lo da el canal, no Copilot; el trigger «Comando» es el handler). 05/09/26 - Continuidad reforzada en el central: los follow-ups que la tabla YA mostrada responde (filtrar/ordenar/contar/comparar/«el peor») se resuelven desde el turno previo, sin re-consultar ni caer al fallback. 05/09/26 - HITO — Comandos DESPLEGADO y funcionando (pedido el 23/08): atajos «/módulo + parámetros» (barrido, triage, último, tendencia, gráfica, historial, conteo, ranking, metalflota, acumulados, rankingacum, /comandos) que redirigen directo a cada tema; «/» no invasivo (solo barra pegada a un comando; el lenguaje natural con «/» no se afecta). PENDIENTE: menú nativo en Teams (manifiesto) y tarjetas adaptables. 17/09/26 - Comandos: 1ª TARJETA ADAPTABLE (menú /comandos) con la tabla completa de comandos + leyenda/glosario (qué es proyecto, equipo, componente, metal…); no bloquea (va en «Enviar un mensaje»). Ajustes: /metalflota a 4 parámetros y cobertura de comandos completada. 17/09/26 - Barrido: se quitó la columna ambigua de «horas de aceite» del resumen (esas horas son por componente) y pasó al detalle por componente; el cierre/sugerencias del barrido ahora es fijo (antes aparecía a veces). 17/09/26 - Corregida la aleatoriedad del mini-análisis: el agente central ya no agrega texto suelto tras la tabla y el análisis siempre se muestra. 17/09/26 - Planificado el siguiente paso de las tarjetas: mostrar la DATA de cada módulo dentro de tarjetas (color por celda sí; celdas combinadas tipo Excel no). Piloto: acumulados de un equipo.
INVERTEX 4 | Enfoque del desarrollo | 2026-07-10 | Priorizar los módulos de Mapa de Calor, Coordenadas y Análisis de Datapack, y recibir feedback por módulo. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 10/07/26 - Solicitud (gerencia): enfocar el desarrollo en mapa de calor, coordenadas y datapack. 18/07/26 - En curso: mejoras aplicadas en los tres módulos.
INVERTEX 4 | Análisis de Datapack - múltiples gráficas | 2026-07-10 | Permitir crear varias gráficas del datapack (una a una), con botón para borrar cada una, y optimizar el desempeño. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 10/07/26 - Solicitud (gerencia). 18/07/26 - Gráficas acumulables con botón de borrar por tarjeta; se optimizó el desempeño (caché de vistas).
INVERTEX 4 | Detección de patrón operativo | 2026-07-17 | Analizar los datapacks de un evento recurrente para hallar su condición operativa común (velocidad, pendiente, carga) por zona de la mina, con data de Invertex. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 17/07/26 - Solicitud (Carlos): correlacionar la condición operativa de los eventos por zona. 18/07/26 - Implementado 'Detectar patrón': firma por zona, zona dominante y gráfico velocidad-pendiente.
INVERTEX 4 | Geolocalización - mapa embebido | 2026-07-17 | Mostrar los eventos sobre el mapa satelital dentro de la aplicación, aprovechando mejor el espacio disponible. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 18/07/26 - Mapa satelital embebido en la app, más grande y adaptable al tamaño de la ventana; se mantiene también el mapa web completo.
INVERTEX 4 | Representatividad del patrón | 2026-07-18 | Advertir cuando el patrón no cubre todas las zonas/camiones del evento, para no interpretar un patrón sesgado por datapacks faltantes. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 18/07/26 - Carlos detecta sesgo (pocos datapacks disponibles); se agrega aviso de cobertura (zonas y camiones) en el mapa y en el reporte.
INVERTEX 4 | Rediseño de interfaz (rendimiento) | 2026-07-14 | Rediseñar la aplicación para mejorar el rendimiento y la experiencia de uso, replicando toda la funcionalidad. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 14/07/26 - Inicio del rediseño. 18/07/26 - Módulos portados y validados con data real; navegación entre módulos, mapas y gráficos más fluidos.
INVERTEX 4 | Georreferencia de eventos | 2026-07-20 | Añadir la referencia de dónde ocurre cada evento/zona: el lugar y su posición relativa al núcleo del yacimiento. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 20/07/26 - Georreferencia por color en el mapa + referencia textual (lugar OSM + distancia y rumbo al núcleo), con caché y modo offline.
INVERTEX 4 | Barrido de evento - reporte a Gerencia | 2026-07-20 | Generar un reporte consolidado de un evento (frecuencia por equipo y por mes, mapa de calor y georreferencia de dónde se concentra) y exportarlo a un Excel formateado. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 20/07/26 - Solicitud (gerencia, por correo). Implementado 'Barrido de evento': Excel con hojas Resumen, Por equipo, Por mes, Mapa de calor y Georreferencia.
INVERTEX 4 | Mapa de Calor y Evento - mejoras de visualización | 2026-07-20 | Filtro por camión en Análisis por Evento; en Mapa de Calor: opción 'Todos', leyenda por camión, satélite Esri y prioridad visual de las minorías. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 20/07/26 - Aplicado: filtro de camión en Evento; mejoras en Mapa de Calor (satélite Esri, leyenda por camión, z-order de minorías y opción Todos).
INVERTEX 4 | Customizador (Módulo 11) - reemplazo de Camión/Comparativa/Evento | 2026-07-21 | Potenciar el módulo Customizador para que reemplace a Análisis por Camión, Comparativa de Flota y Análisis por Evento: elección guiada (qué agrupar, tipo de gráfica y filtros) con recomendación de compatibilidad, más tipos de gráfica y varias gráficas a la vez. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 21/07/26 - Aplicado: pop-up guiado en 3 pasos, tipo de gráfica Pareto (80/20), tabla de detalle al lado de cada gráfica (botón que solo aparece cuando falta) y tablero que reacomoda las gráficas dinámicamente (1 a lo ancho, 2 en mitades, 3 = dos + una), adaptándose al ancho de la ventana.
INVERTEX 4 | Datapack - clasificación de eventos por estado de operación | 2026-07-21 | Analizar, con criterio objetivo, si el datapack permite clasificar los eventos por su estado de operación (p. ej. con o sin potencia / encendido), como se conversó en reunión. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 21/07/26 - Hallazgo (484 datapacks de muestra): el datapack trae un tipo de registro (Log / Log+ / no usado), pero NO un indicador de encendido; esa señal está en la telemetría (potencia de inversores, estado del motor, velocidad). Se recomienda NO etiquetar "encendido" sin una regla validada con Carlos. Sin cambios en la app por ahora.
INVERTEX 4 | Ajustes de consistencia (Mapa de Calor / Ruta y Perfil) | 2026-07-21 | Quitar del Mapa de Calor las barras horizontales redundantes y dar a Ruta y Perfil la misma selección de parámetros del Datapack. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 21/07/26 - Aplicado: Mapa de Calor sin el ranking de barras (solo el mapa Mes × Camión); Ruta y Perfil con selección de parámetros (búsqueda + multi-eje) al estilo Datapack.
INVERTEX 4 | Customizador estilo JASP + parámetros en inglés estándar | 2026-07-22 | Rediseñar el configurador del Customizador al estilo JASP (elección por roles: eje X, serie/desglose, tipo y filtros, con vista previa en vivo), agregar el desglose por una 2ª dimensión (barras agrupadas/apiladas y multi-línea) y el insight 80/20; dejar los parámetros del datapack y del LR con su nombre estándar en inglés; unificar el calendario en todos los módulos. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 22/07/26 - Aplicado: pop-up estilo JASP con vista previa en vivo; serie/desglose (apiladas, agrupadas y línea); filtros en cascada (cada uno solo ofrece lo que da resultados) con buscador y calendario; insight 80/20 en la tabla de detalle. Datapack y LR con etiquetas en inglés del manual GEK-91842A. Calendario unificado (barra azul, año/mes editable) en Geolocalización, Mapa de Calor y Customizador.
INVERTEX 4 | Consolidación de datapacks por camión (Load Box) | 2026-07-24 | Solicitud de Raúl (reunión 24/07): consolidar toda la data histórica de stats de TODOS los .tar de la carpeta de un camión (foco Load Box: potencia vs tiempo, para la curva de degradación / media vida). Genérico para cualquier camión, no solo el 3160. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 25/07 - Implementado: dos botones en Análisis de Datapack, en su propia sección. «Consolidar el .tar cargado» y «Consolidar carpeta (por camión)»: junta todos los datapacks de la carpeta, agrupa por camión (T####) y deduplica por fecha+hora entre descargas. Soporta .tar y .zip (descarta el par duplicado). Barra de progreso por datapack (probado con la carpeta real del 3160: 70 .tar + 1 .zip). gedata viene cifrado → se omite; se avisa.
INVERTEX 4 | Formato del Excel consolidado (tabla filtrable + hoja de info) | 2026-07-25 | Que el consolidado no sean muchas hojas sino UNA tabla filtrable ordenada por fecha (de la más reciente a la más antigua), con data limpia y campos entendibles; la metadata (modelo, versión de software del sistema que genera la data) en una hoja aparte. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 25/07 - Excel de 2 hojas: «Consolidado» (tabla larga filtrable: Fecha · Reporte · Grupo · Parámetro · Unidad · Valor, más reciente primero) e «Información» (OEM, modelo, nº, versión de software, Truck Info). Solo reportes livianos (Load Box, Torque Switch, Pre-Shift, Auto Ground). Las columnas de la super-cabecera se desambiguan y se separan Grupo/Parámetro para filtrar mejor. Optimizado: no lee los reportes gigantes. Auditado el módulo completo.
INVERTEX 4 | Consolidación de los 6 camiones (3160-3165) — robustez y filtro por camión | 2026-07-24 | Consolidar los datapacks de cada camión (3160 a 3165) desde su carpeta; que sea robusto ante los nombres de archivo variables y que cada Excel contenga SOLO la data de ese camión (para la curva de potencia de Load Box de Raúl). | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 29/07 - Cerrada la consolidación de los 6 camiones tras procesar sus carpetas reales. Robustez agregada: agrupa por el nombre de la CARPETA (los nombres de archivo engañan: prefijos de mina, "DATA 3163", copias " (1)"/" - copia", .zip); dedup por el timestamp de la descarga; y FILTRO por Truck # interno que deja SOLO el camión objetivo, porque el controlador/tarjeta se reubica entre equipos (data ajena hallada: 3160=0.2%, 3162=20%, 3164=24%, 3165=41%, 3161=54%). Excel de 2 hojas: «Consolidado» (data del camión: Fecha·Reporte·Grupo·Parámetro·Unidad·Valor, con Load Box de potencia) e «Información» (metadata COMPLETA del equipo: OEM, modelo, versión de software, alternador y calibración; Truck # = el camión objetivo). 6 consolidados generados y auditados; módulo auditado (pyflakes 0, smoke 11/11).
INVERTEX 4 | Entregable de marcha blanca (.exe) + módulo Utilidades | 2026-07-24 | Preparar un ejecutable para la marcha blanca con los ingenieros con SOLO 3 módulos habilitados (Mapa de Calor, Geolocalización y Análisis de Datapacks); el resto bloqueado. Ordenar las utilidades de desarrollo en un módulo aparte. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 30/07 - Entregado: se compiló el .exe «INVERTEX_MarchaBlanca» con solo los 3 módulos (modo entrega); el resto oculto. Se creó el módulo «Utilidades» (menú de cuadros: Resumen Ejecutivo, Consolidados y Barrido de evento), moviendo ahí Consolidar (antes en Datapacks) y Barrido (antes en Análisis por Evento). El .exe se pasó a formato carpeta (onedir) para que arranque rápido. Manual de usuario simple generado en refs/manuales. Probado: los 3 módulos abren, mapas y gráficos OK.
INVERTEX 4 | Reestructura del repositorio (v4 = core) + versionado SemVer del software | 2026-08-01 | Ordenar la estructura del proyecto para que la v4 (PySide6) sea el núcleo en la raíz y la v3.9 quede archivada pero funcional; y formalizar el versionado del software, que se había quedado congelado en 4.0.0 desde el inicio de la v4. | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 01/08 - Hecho: (1) Se invirtió la estructura: la v4 pasó a ser el core en la RAÍZ del repo (main, core, ui, tests, assets, entrega.spec) junto con las carpetas compartidas (refs, docs, scripts, build, dist); la v3.9 (CustomTkinter) quedó archivada e INDEPENDIENTE en v3.9/ con su propio entorno (.venv) y una copia de sus assets, y sigue ejecutable. (2) Se recuperó el rastro de versión (llevaba congelado en 4.0.0-dev desde que se inició la v4): se estableció versionado SemVer (MAJOR=rediseño/crítico, MINOR=nueva capacidad, PATCH=corrección), se mapeó el historial en CHANGELOG.md (v4.0.0 fundación → v4.5.0 actual) y se crearon los tags de git de cada milestone. Versión coherente actual: v4.5.0. Verificado: smoke 11/11, la v3.9 compila, ambas apps arrancan.
INVERTEX 4 | Cambios de Metal — llenado de metales desde la BD (Utilidades) | 2026-09-01 | Automatizar el llenado de los metales acumulados del reporte de cambios de metal (antes se hacía a mano con consultas en SSMS y exportando a CSV). | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 01/09 - Botón «Cambios de Metal» en Utilidades (solo desarrollo): recibe la plantilla (.xlsx/.csv), consulta Oil.LaboratoryData y llena Fe/Cr/Pb/Cu/Na/K/Si con el ACUMULADO del motor entre FECHA Inicio y FECHA Cambio (equipo «T3180» → «CA3180»). Na/K/Si con línea base POR GRADO (= vw_MuestrasElementos: Mobil MX 2.0/0.2/7.0; Modern/Shell 2.3/0.2/4.6), salida a 2 decimales, mismo formato de tabla. Las fechas mal cargadas (Inicio posterior a Cambio) quedan en blanco y se avisan, para no ocultar el error. Versión v4.6.0.
INVERTEX 4 | Feedback de gerencia (grabaciones) y corrección del error crítico de lectura de datapacks (.tar) | 2026-09-03 | Atender el feedback de gerencia registrado en las grabaciones: los datapacks .tar de algunos camiones (p. ej. 3171) no se podían leer, y se pidieron mejoras en el buscador de eventos, el panel de parámetros y los mapas. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 03/09 - Hecho: (1) ERROR CRÍTICO corregido de raíz: los datapacks con cabecera «Date Time,Time,…» (camión 3171) daban 0/319 CSV legibles y el falso aviso «sin datos de alta velocidad»; ahora se leen 319/319. Se añadió un test de regresión que valida 7 .tar reales con 0 errores para que no vuelva a ocurrir. (2) Buscador de eventos legible (T#### · fecha · código) con filtros por código y por fecha. (3) Panel de parámetros como cuadrícula de chips por tipo de señal (paleta Komatsu). (4) Mapa por defecto = Satélite Google (se quitó la marca «API KEY REQUIRED»). (5) Mapa de Calor indica los códigos de evento presentes. Versión v4.6.1.
INVERTEX 4 | Rediseño integral de la interfaz (vestíbulo y Geolocalización) y nuevo ejecutable de Marcha Blanca | 2026-09-05 | Modernizar la interfaz según el feedback de gerencia: un vestíbulo más profesional y el rediseño total del módulo de Geolocalización, y volver a desplegar el ejecutable de marcha blanca con estos cambios. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 05/09 - Hecho: (1) Vestíbulo rediseñado: carga de archivos en fila, descripción central de cada módulo, nodos con iluminación propia y fondo que se tiñe con el color del módulo al pasar el cursor. (2) Geolocalización rediseñada «map-first»: 3 vistas (Global / Por Camión / Por Evento) con selector circular, filtros como botones redondos (fecha y filtro secundario), mapa satelital a mayor tamaño con barra de carga, y límite de selección (aviso al pasar de 5, tope de 10) para no degradar el mapa. (3) Cada módulo adopta el color de su encabezado (cuerpo, pop-ups y botones). (4) Se recompiló y desplegó el ejecutable de Marcha Blanca (INVERTEX_MarchaBlanca.exe) con los 3 módulos —más grandes por ser pocos— y se actualizó el manual de usuario. Versiones v4.7.0 y v4.8.0.
INVERTEX 4 | Histórico de Metales — detalle de muestras por camión (Utilidades) desde la BD | 2026-09-17 | Complementar «Cambios de Metal»: además del acumulado, poder extraer TODAS las muestras individuales del motor que lo componen, por camión, para la corroboración profunda de los ingenieros. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 17/09 - Nuevo botón «Histórico de Metales» en Utilidades (solo desarrollo): recibe la misma plantilla, toma los camiones con Motivo Catastrófico (14) y por cada uno consulta Oil.LaboratoryData para traer TODAS las muestras del motor entre FECHA Inicio y FECHA Cambio, con la FILA COMPLETA (todos los elementos, degradación, horas y textos; se omiten los acumulados derivados y los IDs internos), jerarquizada (identidad, horas, los 7 metales protagonistas, resto de elementos, degradación, lo demás al final). Genera un Excel en FORMATO TABLA con una hoja por camión y una fila ACUMULADO que cuadra con el reporte (3162: Fe 171, Pb 147, Cu 94). ESN desde la BD (respaldo de la plantilla); ODI/POS de la plantilla; celdas sin dato = «null» (distinto de 0.00 medido). Software en v4.8.0. ¦¦ 08/10/26 - Extendido a TOROMOCHO y dinamizado: deja de estar atado a Antapaccay. Sin línea base y sin la política de las 1 000 h, contando TODAS las muestras (no solo las de tipo C). Solo se recortan columnas de identidad/horas irremediablemente vacías; los metales y demás parámetros se quedan aunque vengan nulos. El ESN se propaga dentro de la ventana cuando la BD tiene un único serial; en Toromocho no lo hay (0 de 774 muestras) y se dice, en vez de dejar la columna en blanco sin explicación. El código de equipo se resuelve contra la BD en vez de adivinarse: antes CM405 se convertía en CA405, que no existe, y la consulta volvía vacía sin decir por qué.
INVERTEX 4 | Rediseño de los filtros de fecha a formato «Entre» (estilo Power BI) + plantilla de paneles de filtro por módulo. Software v4.9.0. | 2026-09-18 | Pedido de gerencia: filtros de fecha con 2 inputs Desde/Hasta NO cruzables (inicio ≤ fin) y un slider de doble mango (se tocan, no cruzan); replicarlos en los módulos respetando la paleta de cada uno; y un mini-tutorial en Geolocalización la primera vez. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 18/09 - Filtros de fecha rediseñados a «Entre» (2 campos no cruzables + slider de doble mango). Mapa de Calor y Camión suman un selector de Eje (Año/Mes/Día) que maneja la granularidad del gráfico (con optimización y aviso en vista Día). Comparativa, Análisis por Evento y Severidad llevan solo el «Entre». En Geolocalización va ENCAPSULADO en su popover del flujo map-first y en el Customizador va inline (preview del diálogo agrandado que muestra los filtros elegidos). Cada filtro va en su panel con la paleta del módulo + chip de «Más frecuentes» junto al título. El calendario de día ahora trae el año en LISTA desplegable y deshabilita en gris los meses/días fuera del rango. Datapack: leyenda como pestañas por tipo de señal + «Limpiar filtros» rojizo y reubicado. Coach-mark de Geolocalización (1ª vez). Desplegado el .exe de Marcha Blanca v4.9.0 (mismos 3 módulos) y actualizado su manual.
INVERTEX 4 | Hotfixes tras despliegue (v4.9.1–v4.9.3) + documento de mapeo de datos fuente para gerencia. | 2026-09-18 | Correcciones surgidas del despliegue en producción y un entregable de datos pedido por gerencia. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 18/09 - Tanda de correcciones tras el despliegue: (1) Datapack: «Limpiar filtros» reubicado a la fila de la leyenda y panel de parámetros más alto (v4.9.1). (2) Fix de un CRASH del nuevo filtro «Entre» al abrir varios módulos en equipos SIN backend pyarrow (numpy ndarray) — detectado al hacer pull en otro equipo (v4.9.2). (3) Fix del cierre de la app al generar el mapa de Geolocalización en cierto hardware: QtWebEngine pasó a modo multiproceso (un fallo del render ya no tumba la app) + respaldo «Mapa web (navegador)» (v4.9.3). Se re-desplegó el .exe de Marcha Blanca en cada caso. Además se generó, a pedido de gerencia, el DOC de mapeo de los archivos fuente .parquet (eventos: 10 campos, 27 camiones, 280 códigos) y .tar (datapacks: 161 parámetros por CSV clasificados por tipo de señal), con qué data trae cada camión y oportunidades de mejora (refs/gerencia/Mapeo_Datos_Fuente_INVERTEX_parquet_tar.docx).
INVERTEX 4 | INVERTEX v4.9.5 — «Análisis de Datapacks» pasa a «Análisis Métricas .tar»: el módulo abre ahora el .tar completo del camión, no solo la carpeta de datapacks. | 2026-09-18 | Gerencia pidió profundizar en el análisis del .tar: explorar todo su contenido, no solo los datapacks, y rediseñar la vista al nivel de Geolocalización. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 18/09 - Pedido en reunión con gerencia tras las primeras pruebas reales: profundizar en «Análisis de Datapacks», explorar cada rincón del .tar (hay archivos fuera de datapack/ con data útil, algunos aparentemente cifrados) y rediseñar la vista. ¦¦ 19/09 - ENTREGADO (v4.9.5, desplegada). AUDITORÍA DEL .TAR: antes solo se leía datapack/ = 45% de los archivos; el resto —fallas J1939 del motor diésel, disparos de protección, viajes, contadores de vida y configuración— no se veía. Se catalogó el 100% en 41 familias y 7 submódulos (0 archivos sin clasificar) con un vestíbulo de iconos. DATA CIFRADA: se descifró (XOR con keystream por marcador) el grueso de los CSV ofuscados, que son el 73% del volumen; queda fuera de alcance «cdlog» (46-57 MB por .tar) por requerir la tabla del firmware — se recomienda pedirla a Komatsu/Wabtec. Lo ilegible se lista igual, indicando el motivo: nunca se oculta un archivo. DUPLICADOS: el .tar trae copias byte a byte con nombres distintos; ahora se detectan solas al cargar (~0,2 s) — en el .tar de muestra 122 copias / 13,5 MB, y «Protecciones» pasó de mostrar 240 archivos a los 123 realmente distintos. UX: KPI del .tar (periodo, datapacks de falla, archivos únicos, fuera de alcance, duplicados), filtros decididos por la data (no se ofrece un filtro que no filtre nada), slicer de fecha seccionado por año/mes con avisos de tope y de cruce, y corrección de la selección de tabla que tapaba el texto, del scroll horizontal invisible y de las tablas cortas que salían recortadas. Manual de usuario actualizado y .exe de Marcha Blanca re-desplegado. Geolocalización verificada sin regresión.
KomfIA | Módulos nuevos de la semana: ranking en gráfica de barras, historial con rango de fechas y tendencia incipiente generalizada a cualquier componente. | 2026-09-22 | Cubrir los pedidos pendientes de la alfa del 18/09: gráfica del ranking de atención con las bandas 60/65/70, historial acotable por años/meses/días, e incipiente más allá de Motor de Tracción y de Antapaccay. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 22/09/26 - /rankinggraf desplegado: 27 barras horizontales con las 3 bandas y los equipos intervenidos marcados. 22/09/26 - /historial acepta rango («2 años», «5 meses»); antes mostraba 12 filas fijas sin decirlo. 22/09/26 - Tendencia incipiente abierta a todos los componentes. Se corrigió que el título contaba equipos SIN límites cargados (decía «de 388» cuando solo 132 eran evaluables) y se filtró el ruido de laboratorio (variaciones menores a 1 ppm). 22/09/26 - Rendimiento de la vista de incipiente: 2:52 -> 11,6 s. PENDIENTE: configuración en Copilot Studio del parámetro de componente.
KomfIA | Primera prueba DIRECTA por gerencia: el ingeniero triólogo evalúa KomfIA en Teams con la cuenta de Confiabilidad. | 2026-09-23 | Ajustar nomenclatura y formato de las respuestas a lo que usa el área: SMR en vez de Horómetro, Tipo de muestra en vez de CM, agrupar los parámetros como corresponde a cada componente, no mostrar filas sin dato, completar los límites faltantes y centrar el análisis en lo observado. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 23/09/26 - 14 observaciones levantadas. El sistema respondió sin caídas: todo lo observado es formato, nomenclatura o un dato. 23/09/26 - La suma de vida de los metales no coincide con lo esperado por el área (3.718 vs 6.785 en un caso): se identificó que la suma excluye las muestras DDI. En corrección. 23/09/26 - /diagnostico se elimina: queda reemplazado por /diagcompleto. /condicion pasa a /condicionmt. 24/09/26 - Trabajo organizado en 7 bloques por dependencia.
KomfIA | Formato y límites oficiales de análisis de aceite entregados por el área (2 archivos Excel) e incorporados al sistema. | 2026-09-23 | Tomar como fuente oficial el formato por componente (Motor de Tracción, Rueda, Sistema Hidráulico y Motor Diésel) y la tabla completa de límites condenatorios, para que las respuestas usen el mismo orden, agrupación y valores que el área. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 24/09/26 - Analizados los dos archivos y volcados al repositorio: 4 formatos por componente y 524 límites por proyecto/componente/modelo. 24/09/26 - Corroborado: los límites del archivo coinciden exactamente con los que KomfIA ya mostraba para Motor de Tracción de Antapaccay. 24/09/26 - HALLAZGO: los aditivos (Ca, Zn, P, Mg, B) y el TBN tienen límite INVERTIDO, la alerta es por debajo porque el aditivo se agota. Hoy se evalúan al revés; se corrige. 24/09/26 - Cuajone y Toquepala no tienen límites ni en el archivo ni en la base: su «sin límites» es real. Consulta al área.
KomfIA | Ronda de feedback de Carlos (23/09) — 14 observaciones | 2026-09-25 | Atender las 14 observaciones de la primera prueba directa de KomfIA por parte del área, organizadas en 7 bloques de trabajo (A a G), y dejar el sistema alineado con el formato y los límites oficiales. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 25/09/26 - CERRADA. Los 7 bloques desplegados, verificados en base de datos y probados en Teams. A - Renombres de campos que pedía el área (SMR, Tipo de muestra, Nº fuera de límite). C - Las tablas ahora siguen el formato oficial POR COMPONENTE: mismo orden, misma agrupación y las mismas filas que el Excel del área, incluidas las que la base todavía no mide. C - Los aditivos (Ca, Zn, P, Mg, B) y el TBN se evalúan al revés que el resto: la alerta es por DEBAJO del límite porque el aditivo se agota. Antes se juzgaban como los contaminantes y esas alertas no salían: aparecen 181 equipos donde antes había cero. D - Diagnóstico del equipo unificado en un solo módulo con los 31 parámetros. E - El análisis escrito ya no interpreta al revés los aditivos, habla solo de lo observado y no se contradice con la tabla. F - Tendencia: los dos módulos se fusionaron en uno (contexto + todos los parámetros por fecha) y la gráfica de un metal ahora lleva el cuadro de tendencia arriba. G - Ruteo: «acumulados» sin nombrar equipo ya no se confunde con el ranking de la flota. 25/09/26 - Entregado a Carlos para que vuelva a probar los módulos por equipo. A la espera de su feedback.
KomfIA | Criterio del desgaste acumulado (Σvida) — consulta al área | 2026-09-25 | Confirmar con Carlos qué universo de muestras debe sumar el acumulado de vida, para que el número que muestra KomfIA coincida con el que usa el área. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 23/09/26 - Observación de Carlos: para el Fe del motor de tracción LH del CA3160 debería decir 6 785.39 y KomfIA muestra 3 718.70. 25/09/26 - Investigado a fondo: se probaron todas las ventanas de tiempo (12 a 60 meses), todos los tipos de muestra y los 18 parámetros. El 6 785.39 NO se reproduce con ningún criterio. Sumando todo el histórico desde 2020 da 18 372.32. 25/09/26 - PENDIENTE (único de la ronda): preguntarle a Carlos con qué herramienta y qué criterio calculó ese valor. Todo lo demás del acumulado ya está hecho (se limita a metales de desgaste y muestra el número de muestras sumadas).
KomfIA | Rendimiento de las consultas de flota | 2026-09-25 | Bajar el tiempo de respuesta de los módulos de flota y, sobre todo, que deje de variar entre una consulta y la siguiente. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 25/09/26 - Diagnosticado: el triage de flota tardaba entre 4 segundos y más de 15 minutos PARA LA MISMA CONSULTA, según el plan que eligiera el motor de base de datos. 25/09/26 - Causa: la consulta recorría varias veces la misma información. Reestructurada para leerla una sola vez. Resultado: 113 segundos -> 0,9 segundos, y estable (cuatro consultas seguidas con tiempos prácticamente iguales). La salida es idéntica. 25/09/26 - PENDIENTE (no urgente): aplicar el mismo criterio a los demás módulos. Los más pesados hoy son la tendencia (~35 s) y la tendencia de un metal (~30 s). Ninguno falla, pero no son inmediatos.
KomfIA | Alcance de lo revisado — próximo feedback sobre módulos de flota | 2026-09-25 | Dejar constancia de que la revisión del 23/09 cubrió los módulos POR EQUIPO, y que los módulos POR FLOTA todavía no han pasado por esa revisión con el área. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 25/09/26 - Las 14 observaciones y los arreglos de esta ronda fueron sobre los módulos de un equipo: último análisis, condición de motores de tracción, diagnóstico, tendencia, gráfica, historial y acumulados. 25/09/26 - Los módulos de flota (barrido, triage, conteo, rankings, tendencia incipiente) NO fueron revisados con el área en esta ronda. Se espera feedback sobre ellos en una próxima sesión. 25/09/26 - Notificado a Carlos: las pruebas nuevas son sobre los módulos POR EQUIPO. El feedback de los módulos POR FLOTA queda para una sesión posterior. 28/09/26 - Llegó el feedback de los módulos de flota: ver filas 58 a 62.
KomfIA | Ronda de feedback 28/09 — módulos de flota y límites completos | 2026-09-28 | Atender el feedback de la revisión del 28/09, centrada en los módulos POR FLOTA, y que todos los módulos usen los límites completos del área. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 28/09/26 - Feedback recibido (Carlos y gerencia) sobre los módulos de flota: barrido, triage, conteo, rankings, tendencia incipiente, gráfica e historial. 29/09/26 - Límites: la base tiene 38 parámetros con límite y el sistema leía 16. Ahora lee los 38 (fósforo, boro, viscosidad, ISO, TAN, hollín, agua…): desaparecen los «—» que señalaba Carlos. 29/09/26 - Triage con 5 columnas por familia (Desgaste · Aditivos · Contaminación · Salud · Cód. Limpieza), cada parámetro con su valor. 29/09/26 - Un valor 0 del laboratorio ya no se toma como medición: fabricaba críticos en aditivos y daba por limpios componentes que no se midieron. 30/09/26 - El filtro por modelo ahora llega a la base: «/barrido antapaccay 980» muestra solo los 980E. Antes lo filtraba la IA, a veces sí y a veces no. 30/09/26 - Barrido de Antamina: marcaba Ca/Zn/Mg en rojo en el 100 % de ruedas e hidráulicos por evaluar el aditivo al revés. Corregido; ahora coincide con el triage. 30/09/26 - La IA de respaldo ya no arma tablas propias (se confundían con las reales): responde en viñetas, marcadas con 🔎.
KomfIA | Rendimiento — fin de los tiempos de espera en producción | 2026-09-30 | Que ningún módulo por equipo exceda el tiempo de Teams, y dejar documentado el método para repetirlo. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 30/09/26 - Detectado en la prueba en Teams: el diagnóstico completo y la condición de motores de tracción no respondían (tiempo agotado, ~170 s y ~146 s). 30/09/26 - Causa: las consultas calculaban la flota entera y recién al final filtraban el equipo. Reestructuradas para filtrar primero. 30/09/26 - Resultado: condición MT 146 s -> 1,4 s · diagnóstico completo 170 s -> 6,6 s · otras 7 consultas mejoradas. Sin índices nuevos ni cambios en la base. 30/09/26 - El método quedó documentado como procedimiento interno de diagnóstico. 02/10/26 - PENDIENTE (no urgente): la tendencia (~33 s) y los tres historiales (~34 s) responden, pero se pueden acelerar con el mismo método. 03/10/26 - Resuelto: la tendencia bajó a 19 s y los historiales a entre 0,5 y 10 s (ver fila 64).
KomfIA | Comandos — el sistema pregunta lo que falta | 2026-09-30 | Que cada comando funcione aunque falten datos (los pide), acepte las distintas formas del código del camión y no se desvíe a otro módulo. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 30/09/26 - /barrido y /ranking aceptan el modelo (980E, D475A…). 01/10/26 - 11 módulos preguntan lo que falta (equipo, componente, metal) en lugar de responder «No encontré datos». Ej.: «/ranking» pide el componente y el metal. 01/10/26 - Código de Cummins: «T3160» encuentra el CA3160, igual que «3160» y «CA3160». 01/10/26 - /grafica absorbe /tendenciametal: un comando menos. «/triage antapaccay» funciona escribiendo primero la mina. 02/10/26 - Los comandos ya no se desvían a otro módulo por coincidir en el nombre (ej. /barrido caía en el detalle).
KomfIA | Pedidos de gerencia — tabla única, panel de flota e historial completo | 2026-09-28 | Aplicar los pedidos de forma del 28/09 y 01/10: una sola tabla en tendencia y gráfica, un panel de la mina en lugar del barrido resumen, e historiales con todos los parámetros. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 01/10/26 - Tendencia y gráfica en UNA sola tabla (antes eran dos con las mismas fechas). En la gráfica, la fila del metal va primero. 01/10/26 - Diagnóstico: el SMR (horómetro) arriba, y las filas Fecha última · Horas de componente · Tipo de muestra de cada componente. 02/10/26 - /panel (también /barrido y /conteo): cómo está la mina — equipos, observados, por componente con «lo que más se repite», por modelo y por dónde empezar. Cuadra exacto con el conteo anterior. 02/10/26 - Historial de componente y de equipo: en lugar de «Met. Obs.», las 5 familias del formato con su valor («Fe (232.6)»). Se mantiene vertical: Teams no hace scroll horizontal. 02/10/26 - Historial de flota: cada parámetro con su valor y el componente en mayúsculas; toda fila observada nombra lo que la marcó.
KomfIA | Hallazgos de datos para el área (próximo feedback) | 2026-10-02 | Llevar al área lo que el sistema ya muestra correctamente pero depende de la carga de datos o de los límites cargados. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 02/10/26 - Para revisar con Carlos (no es del sistema: es carga o límites): 1. Ruedas de Antapaccay: el límite se escribió para otro aceite (Mobiltrans) y las ruedas corren Spirax. 2. 885 componentes sin ningún límite cargado: salen sin evaluar. 3. 347 componentes con ISO en 0 (sin medir). 4. 1 579 muestras de Cerro Verde sin componente. 5. Antamina: Ca/Zn/Mg sin límite de precaución (solo existe el crítico). 6. Error de tipeo «MOTORO DE TRACCION RH»: sigue entrando. 7. Componente cargado como «nan». 8. HT301 RD LH (10/09): probable muestra mal rotulada. 9. Viscosidad (V100) en rojo en casi todas las ruedas de Antamina. 10. Decisión: ¿el código ISO debe contar como observado? Hoy el triage y los historiales lo cuentan; el panel y el barrido no.
KomfIA | Presentación de la alfa a gerencia (02/10) — límites y alerta temprana | 2026-10-02 | Corregir lo que se vio en la primera presentación de la alfa: límites que no aparecían y una alerta temprana que no detectó un caso real. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 02/10/26 - Presentación de la alfa a gerencia. Equipo testigo: CA3195, motor de tracción LH, con PQ 233 en su última muestra. 03/10/26 - Límites: el último análisis y la tendencia no mostraban los límites de aditivos (P, B), viscosidad ni código de limpieza, aunque Antapaccay sí los tiene cargados. Corregido: todos los parámetros con su límite. 03/10/26 - El código de limpieza (ISO) se muestra siempre en enteros, como corresponde a un código. 03/10/26 - La fila «Estado» de la tendencia ahora coincide con la del historial (antes una misma muestra salía verde en una y roja en la otra). 03/10/26 - Alerta temprana (/incipiente): no listaba al CA3195 porque descartaba lo que ya había pasado el límite. Nueva categoría «cruzó»: lo que pasa el límite viniendo de valores normales. El CA3195 sale primero. Acepta el modelo (/incipiente antapaccay 980) y muestra los límites de cada modelo. 03/10/26 - Otros: /historial con el componente escrito junto («MTLH») ya funciona; /triage con un equipo lleva al diagnóstico de ese equipo; /historialmetal de P o B ya no mezcla otros metales.
KomfIA | Rendimiento — por qué se demoró la presentación y la corrección | 2026-10-03 | Explicar los tiempos de espera del 02/10 y evitar que se repitan. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 03/10/26 - Causa medida: la base de datos tiene un tope de procesamiento (el plan contratado) y las consultas que corren a la vez se lo reparten. El 02/10 se sumaron reintentos automáticos (una consulta repetida 4 veces) y consultas abandonadas que seguían corriendo. 03/10/26 - Corregido: reintentos desactivados en los flujos. Alerta temprana 10 s -> 2 s; tendencia 32 s -> 19 s; historiales de 34-80 s a entre 0,5 y 10 s, con exactamente el mismo resultado. 03/10/26 - Para revisar con TI: un permiso de solo lectura de métricas (VIEW DATABASE PERFORMANCE STATE) para ver qué pasó en la base en un momento dado, y evaluar el plan de la base. PENDIENTE a largo plazo: comando /limites (la tabla de límites que usa el semáforo). Listo en la base, sin publicar. EN ESTUDIO: una ponderación por parámetro, relacionada al ranking de acumulados; el código de limpieza podría entrar ahí.
KomfIA | Flujo de uso de Carlos (reunión 02/10) — cableado de punta a punta | 2026-10-02 | Que el recorrido de análisis que definió Carlos funcione completo, de la mina al metal, sin perder parámetros en ningún paso. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 02/10/26 - En la reunión, Carlos definió su flujo de uso. MACRO: barrido detalle → alerta temprana → ranking o triage → historial de flota. MICRO: diagnóstico del equipo → condición MT (LH vs RH) → último análisis → tendencia → gráfica → historiales. 04/10/26 - Todos los módulos muestran el formato completo: el código de limpieza (ISO), P, B y Mo ya aparecen en el barrido detalle, la condición MT, el último por metal y el ranking (lo que faltaba en el CA3195). 04/10/26 - Un comando de flota que recibe un equipo (ej. «/barridodet 3195») lleva directo al análisis de ese equipo. 04/10/26 - Barrido detalle ordenado: MT LH, MT RH, sistema hidráulico, motor, rueda LH, rueda RH; su tabla de límites incluye ahora todos los parámetros marcados. 04/10/26 - Rendimiento: barrido detalle 18 s → 2 s; historiales ~10 s → menos de 1 s; condición MT, historial de flota y alerta temprana en 2-3 s. 04/10/26 - Prueba completa en Teams con el CA3195, de la mina al metal: funciona de punta a punta.
KomfIA | Pendientes al 04/10 | 2026-10-04 | Lo que queda abierto tras la ronda de la presentación del 02/10. | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | 11/10/26 - CERRADOS: diagnóstico completo en una lectura (2,7 s), conexión «obsoleta» (fila 71) y /limites (fila 72). Siguen: feedback de carga con Carlos, «Acum» del PQ, ponderación por parámetro y los pedidos al DBA. Con Carlos (próximo feedback): los hallazgos de carga y límites de la fila 64 (ruedas con límite de otro aceite, componentes sin límites, ISO en 0, etc.) y si el «Acum» del PQ tiene sentido. En estudio: ponderación por parámetro (ligada al ranking de acumulados); decide si el código de limpieza cuenta para el estado en el panel y el barrido. Rendimiento: el diagnóstico completo aún lee la base 7 veces (7-11 s); es el último ajuste del flujo de uso. Copilot: la conexión SQL de algunos flujos queda «obsoleta» durante las pruebas y Teams pide reconectar. TI / DBA: permiso de solo lectura de métricas (VIEW DATABASE PERFORMANCE STATE) y evaluar el plan de la base. A largo plazo: comando /limites, «siguiente paso sugerido» al pie de los módulos de flota y pase con pregunta.
INVERTEX 4 | «Análisis Métricas .tar» — comparador entre camiones y depuración automática del .tar (v4.9.6) | 2026-10-03 | Poder apilar varios .tar y comparar un 980E-5 contra un 980E-5SE; y que el .tar se depure solo al cargarlo, sin botón. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 03/10/26 - ENTREGADO (v4.9.6, desplegada). El .tar se depura AL CARGARLO, sin botón: los duplicados se descartan por contenido y el resultado se informa en los KPI y en cada submódulo (122 archivos / 13 MB en el .tar de muestra). ¦¦ COMPARADOR: se apilan varios .tar y se contrastan ficha del camión, inventario por familia y campos; el vocabulario técnico (códigos de falla) se deja en inglés y el resto se traduce. ¦¦ La vista se reorganizó: sin título redundante, KPI junto al minititulo, y el filtro de fecha avisa «en límite» y «no se puede cruzar» en vez de quedarse quieto sin explicar por qué.
INVERTEX 4 | Geolocalización — el visor de mapas deja de ser Chromium y pasa a dibujar la flota entera (v4.9.7) | 2026-10-08 | Cerrar de raíz los cierres del módulo de Geolocalización, probando otras herramientas o librerías si hacía falta. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 08/10/26 - ENTREGADO (v4.9.7, desplegada). CAUSA: el visor era Chromium embebido y su proceso de render moría en equipos cargados; tres versiones seguidas (4.9.3-4.9.6) pusieron redes para que la caída no se llevara la app. Se cambió a QtLocation, que pinta el propio Qt: no hay proceso aparte que se pueda morir. Medido: 255 MB contra 555 MB, y el .exe baja de 306 a 246 MB al irse Chromium. ¦¦ CAPACIDAD: los puntos ya no son un objeto por evento, se funden los que comparten píxel, así que los 108 452 eventos reales se dibujan en 12-24 ms por fotograma (antes 175 ms). Con eso cayeron el tope de selección (eran 5 recomendados / 10 duros) y el de 5 000 puntos, también en el mapa del navegador, que pasó a las mismas 5 capas que el visor. ¦¦ El cartel «Map data not yet available» tenía TRES causas, las tres medidas: Esri se acaba en z17 sobre la mina (Google llega a z21), el zoom pasaba del tope real de cada capa, y Qt cachea las teselas por hueco y no por URL. Pendiente: más pruebas de campo.
INVERTEX 4 | Datapacks — preformatos de parámetros guardados con nombre (v4.9.7) | 2026-10-08 | Guardar una selección de señales con nombre («Voltajes») y volver a aplicarla en sesiones siguientes sin marcarlas una a una. | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08/10/26 - ENTREGADO. Se guardan en %LOCALAPPDATA%\INVERTEX\preformatos_datapack.json, copiable a otro equipo. Si el datapack no trae alguna señal —modelos distintos graban señales distintas— marca las que hay y lo dice, en vez de marcar de menos en silencio. ¦¦ Al estrenarlo el botón no hacía NADA: faltaba importar el diálogo del nombre y Qt se traga las excepciones dentro de un slot, así que no había ni error ni aviso. Corregido y cubierto con prueba; se barrió el resto del código buscando el mismo tipo de fallo y no había ninguno más.
INVERTEX 4 | Tema de la aplicación — tres paletas y el azul de marca deja de dominar (v4.9.8) | 2026-10-08 | Un botón de tema en el vestíbulo con tres paletas (la oscura actual, una Komatsu Mitsui clara y una minimalista), aplicado a TODA la app, y que el azul de marca deje de teñirlo todo. | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08/10/26 - ENTREGADO (v4.9.8, desplegada). Komatsu Mitsui está calcado de los reportes del área: banda azul de marca arriba y cuerpo BLANCO, con el azul como acento y no como fondo. Minimalista es claro cálido y lleva tipografía propia, que es lo que de verdad lo separa de «otro tema claro». Profesional queda como el de por defecto y el refugio. ¦¦ El azul #12239E era a la vez el fondo, el color primario, el marco y la navegación: por eso teñía la app entera. Ya no lo es en ninguno de los tres temas. Se repasaron los 11 módulos en las tres paletas, y cada subvista de Geolocalización se pinta en su propio color (marrón, verde, azul marino). ¦¦ De paso salieron dos cosas: el perfil de velocidad bajó de 18,5 s a 1,2 s —entrar al módulo recorría los 319 datapacks del .tar para acabar fallando, porque ese camión no graba gps_speed_mph— y los iconos de las gráficas, que salían blancos sobre fondo claro. ¦¦ PENDIENTE: las fotos del vestíbulo y el logo del núcleo siguen siendo assets azules; para un Komatsu pleno harían falta versiones claras.
KomfIA | Diagnóstico completo en una sola lectura y la conexión que Teams pedía reconectar | 2026-10-07 | Cerrar los dos pendientes técnicos que quedaron del 04/10: el diagnóstico completo seguía lento y, una o dos veces al mes, Teams pedía reconectar la conexión de un comando. | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | 07/10/26 - HECHO. Diagnóstico completo de un equipo: de 19,5 s a 2,7 s (y el diagnóstico de observados de 25,5 s a 2,9 s). La vista leía la base 9 veces, una por cada parte de la tabla; ahora la lee una sola vez y entrega exactamente lo mismo. Al comparar salió que en HT079 (Antamina) aparecen dos columnas «MT RH»: es el componente mal escrito «MOTORO DE TRACCION RH», que sigue entrando a la base (pendiente de carga con Carlos). Conexión «Obsoleta»: la base de datos estaba bien configurada; el flujo del ranking pedía la conexión de cada usuario en vez de usar la del creador, y ese permiso caducaba. Corregido: en producción nadie verá esa tarjeta. Revisado el resto de flujos.
KomfIA | Comando /limites y /limitesc — la tabla de límites del área, completa y filtrable | 2026-10-11 | Consultar los límites (LP/LC) tal como están cargados por el área, con todos los parámetros que realmente los tienen, y poder filtrar por mina, flota, componente y uno o varios parámetros. Era el último pendiente aparcado de la presentación del 02/10. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 11/10/26 - ENTREGADO y probado en Teams. Una tabla por modelo: parámetros en filas, componentes en columnas (MT LH, MT RH, sistema hidráulico, motor, ruedas, y también mando final, transmisión, PTO, caja de giro y damper). /limites muestra solo los parámetros con límite; /limitesc, el formato completo con «—» donde falta. Ejemplos: «/limites traccion Fe,Cu,Pb», «/limites antamina motor TBN», «/limitesc antapaccay 980». Por defecto: Antapaccay, todo. Si un parámetro no tiene límite lo dice y sugiere /limitesc. También responde en lenguaje natural («qué límites tiene el hidráulico del 980E»). Aparecen límites que ningún módulo mostraba: cadmio, vanadio, plata, antimonio, litio y glicol (KomfIA no los evalúa todavía). La tabla incluye además a Quellaveco, que está cargada aunque no es parte del alcance. De paso: el ranking de acumulados del motor diésel pasa a llamarse /rankingmod (/rankingacum sigue funcionando) y deja el nombre libre para los acumulados por componente.