## Acta
ACTA DE REUNIÓN PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE- SEDE CALLAO
Lugar: | Reunión Teams |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: | 2026-07-17
Organizador: | Confiabilidad KMMP
I. Asistentes:
N° | Nombre y Apellido
1 | Andrés Arrieta Palacios
2 | Raul Perez Gomez
3 | Carlos Ortiz Yauri
4 | Charli Ramirez Garcia
5 | David Tamariz Carrion
II. Acuerdos:
Responsable
Proyecto | Asunto | Fecha Solicitud | Acuerdos de Reunión | Andres Arrieta | Carlos Ortiz | Charli Ramirez | Raul Perez | David Tamariz | Comentarios/Avances
KomfIA | Formato de barrido de flota | 2026-06-10 | Agregar el detalle de los límites a la respuesta | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 11/06/26 - Andres agrega las columnas 12/06/26 - Presento avances KMMP 13/06/26 - Presento avances KMMP/Mobil 15/07/26 - Presento avances KMMP 17/07/26 - KMMP (Sin nuevos resultados diponibles) /Mobil (Preliminar de Metodologia de tasas de degaste)
980E-5SE | Prueba de Aceites en MT's | 2026-06-10 | Comentarios Preliminares de Análisis de Resultados | FALSE |  |  |  | TRUE | 12/06/26 - Mobil presento analisis en base a tasas ppm/h, pendiente compartir la data tomada para el calculo de estas tasas. 16/06/26 - Revision de calculo de tasas ppm/h (horas de aceite sobre las que se calculara ya que se dializa c/500h) 08/07/26 - Continua en revision de metodologia por parte de Terpel (presentar proxima reunion). 14/07/26 - Continua en revision la metodologia por parte de Terpel/Mobil, proxima reunion se presentara resultados finales.
980E-5SE | Prueba de Aceites en MT's | 2026-06-10 | Explicacion de reducción de Cromo (Cr) en los Análisis de Aceite de MT's | FALSE |  |  |  | TRUE | 12/06/26 - Mobil presento analisis y desviacion se da en todas las flota, estan revisando Software y corroborando resultados con otros laboratorios. 16/06/26 - Primera semana de julio subira el proveedor del equipo para su revision, se realizo recalibracion y esta comenzando a reportar Cr con normalidad. 08/07/26 - Se reporta sin problemas Cr (causa raiz falla de equipo por desgaste prematuro). En revision de condicionales de que muestras de aceite no se analizaran ICP para evitar daños en el equipo (Terpel). 14/07/26 - Sigue en revision la determinacion de las condicionales para el analisis ICP, por el momento se procesa todas las muestras.
980E-5SE | Prueba de Aceites en MT's | 2026-06-10 | Compartir Análisis de Aceite de Muestras enviadas a SmartLab (Mobil) | FALSE |  |  |  | TRUE | 12/06/26 - Mobil tiene pendiente compartir la data 16/06/26 - Entregable sera con periodicidad semanal 08/07/26 - Pendiente de compartir 14/07/26 - Pendiente de compartir
980E-5SE | Prueba de Aceites en MT's | 2026-06-10 | Compartir Resultados de Ferrografía Analítica | FALSE |  |  |  | TRUE | 12/06/26 - Mobil tiene pendiente compartir tracking de muestras enviadas para este analisis 16/06/26 - Pendiente compartir listas de envio (29 muestras) 08/07/26 - Pendiente actualizacion. 14/07/26 - Se compartio resultados de equipo HT353 y HT354
980E-5SE | Prueba de Aceites en MT's | 2026-06-10 | Viabilidad de Instalación de Sensores de Temperatura para MT's con SHC G 1000 (Sensores serán suministrados por Mobil) | TRUE |  |  |  | FALSE | 12/06/26 - KMMP en revision de mejores puntos de medicion con la fabrica. 16/06/26 - Cubo de rueda y cubo torque puntos recomendados por KAC (obsevado por acceso), se revisara otras opciones (planetarios) 08/07/26 - En stand by hasta definir continuidad de prueba con aceite ISO 1000 14/07/26 - Se desestima por el corte de la prueba con aceite ISO 1000
980E-5SE | Prueba de Aceites en MT's | 2026-06-10 | Filtros de Dializadores: Filtros suministrados era de 6um, se requiere de 2.5um (Terpel suministra filtros de 3um beta1000) | FALSE |  |  |  | TRUE | 17/06/26 - Envio de filtros de 2.5um a mina 08/07/26 - Filtros en mina, se solicitara acorde a consumo. Asegurar el drenado de remanentes de dializadores antes de uso. 08/07/26 - Se vuelve seguimiento continuo
980E-5SE | Prueba de Aceites en MT's | 2026-06-10 | Operatividad de Dializadores Mobil: Dializador 680 Dializador 1000 | FALSE |  |  |  | TRUE | 18/06/26 - Dializador 1000 inoperativo (motor no gira) 08/07/26 - Dializador 1000 inoperativo , se gestionara solucion remota o subida de personal a mina en esta semana. 14/07/26 - Dializador 1000 ya esta operativo, dializador 680 pendiente de trasladar del area de llantas al Truck Shop (avisar Terpel para revisar proceso de flushing en proximo dializado).
980E-5SE | Prueba de Aceites en MT's | 2026-06-10 | Revisar la continuidad de prueba con ISO 1000 - HT356 | TRUE |  |  |  | TRUE | 14/07/26 - En base a la tendencia de Fe/PQ y registro de tapones magneticos mostrada por KMMP se decide el corte de la prueba con el ISO 1000. Terpel/Mobil concuerda con cortar la prueba con el ISO1000 Se debe establecer protocolo de limpieza del aceite saliente (recomendaciones Terpel)
980E-5SE | Prueba de Aceites en MT's | 2026-06-10 | Identificacion del responsable de muestreo KMMP/Antamina | FALSE |  |  |  | TRUE | 14/07/26 - Terpel Mobil identificara en los resultados de AA las muestras asociadas a los cargos entegados por KMMP al laboratorio. Se establece este control porque SKF esta duplicando los muestreos en campo.